## Slide 1: Chapter 22 – 프로젝트 관리

## Slide 2: 학습내용
리스크 관리
인간 관리
팀워크

## Slide 3: 소프트웨어 프로젝트 관리
프로젝트 관리자의 임무는 소프트웨어 프로젝트가 조직의 예산과 일정에 대한 제약조건을 만족하고 극복하면서 고품질의 소프트웨어를 인도하도록 보장하는 것임.

## Slide 4: 성공 기준
약속된 기한까지 고객에게 소프트웨어를 인도.
전체 비용을 예산 범위 이내에서 지출.
고객의 기대치를 충족하는 소프트웨어를 인도.
일관적이고 잘 운영되는 개발팀을 유지.

## Slide 5: 소프트웨어 관리의 차이점
소프트웨어 제품은 형체가 없음.
  소프트웨어는 보이지도 않고 만질 수도 없음. 소프트웨어 프로젝트 관리자는 개발 중인 제품에 대한 진척사항을 볼 수 없음.
대형 소프트웨어 프로젝트는 종종 “일회성” 프로젝트임.
  모든 대형 소프트웨어 프로젝트는 개발되는 환경이 다른 것들과는 어느 정도 다르기 때문에 고유함. 많은 경험을 가진 관리자조차도 문제를 예측하는 것이 어려움.
소프트웨어 프로세스는 변동이 심하고 조직마다 다름.
  특정한 소프트웨어 프로세스가 개발 문제를 언제 일으킬 것 같은지를 예측할 수 없음.

## Slide 6: 프로젝트 관리에 영향을 미치는 요인들
기업체 규모
소프트웨어 고객
소프트웨어 규모
소프트웨어 유형
조직의 문화 직원
소프트웨어 개발 프로세스
다른 조직에 속한 프로젝트 관리자는 상당히 다른 방식으로 작업한다는 것을 의미함.

## Slide 7: 기본적인 관리 활동
프로젝트 계획 수립
  프로젝트 관리자는 계획 수립, 예산 추정, 프로젝트 개발 일정 관리, 직원 업무 할당 등을 책임짐.
리스크 관리
  프로젝트 관리자는 프로젝트에 영향을 미칠 수 있는 리스크들을 측정하고, 감시하고 문제가 발생하면 조치를 해야 함.
인간 관리
  프로젝트 관리자는 팀의 인력을 관리해야 함.

## Slide 8: 기본적인 관리 활동
보고
  프로젝트 관리자는 대체로 고객과 소프트웨어를 개발하는 기업의 관리자에게 프로젝트 진행상황을 보고할 책임이 있음.
제안서 작성
  소프트웨어 프로젝트의 첫 번째 단계는 작업을 수행하는 계약을 수주하기 위해 제안서를 작성하는 것과 관련됨. 제안서에는 프로젝트의 목적과 그것을 달성하기 위한 방법을 기술함.

## Slide 9: 리스크 관리

## Slide 10: 리스크 관리
리스크 관리는 프로젝트 일정 또는 개발 중인 소프트웨어의 품질에 영향을 미칠 수 있는 리스크들을 예측하고 이런 리스크들을 피하기 위한 조치를 수행하는 것임.

## Slide 11: 리스크 분류
프로젝트 리스크는 프로젝트 일정 또는 자원에 영향을 미침;
제품 리스크는 개발하고 있는 소프트웨어의 품질이나 성능에 영향을 미침;
비즈니스 리스크는 소프트웨어를 개발하고 있는 또는 구입한 조직에 영향을 미침.

## Slide 12: 공통적인 프로젝트, 제품, 비즈니스 리스크들의 예
리스크 | 영향 | 설명
직원 교체 | 프로젝트 | 경험이 많은 직원이 프로젝트가 끝나기 전에 떠날 수 있다.
관리 변화 | 프로젝트 | 다른 우선순위를 갖는 조직상의 관리에 대한 변화가 있을 수 있다.
하드웨어 사용 불가능성 | 프로젝트 | 필수적인 하드웨어가 일정 내에 이용가능하지 않을 수도 있다.
요구사항 변경 | 프로젝트, 제품 | 요구사항이 당초 예측했던 것보다 훨씬 많은 변경이 있을 수 있다.
명세화 지연 | 프로젝트, 제품 | 필수적인 인터페이스들에 대한 명세서가 일정 내에 이용가능하지 않을 수 있다.
규모 과소추정 | 프로젝트, 제품 | 시스템의 규모를 작게 추정하였다.
소프트웨어 도구의 성능 부족 | 제품 | 프로젝트를 지원하는 소프트웨어 도구들이 기대했던 것만큼 성능이 좋지 않다.
기술의 변화 | 비즈니스 | 시스템이 기초로 하고 있는 기술이 새로운 기술로 대체된다.
제품의 경쟁 | 비즈니스 | 시스템이 완결되기 전에 경쟁 기업의 제품이 시장에 출하된다.

## Slide 13: 리스크 관리 프로세스
리스크 식별
  발생할 수 있는 프로젝트, 제품, 그리고 비즈니스 리스크들을 식별해야 함;
리스크 분석
  이런 리스크들의 발생가능성과 결과를 측정해야 함;
리스크 계획 수립
  리스크를 피하거나 프로젝트에 미치는 영향을 최소화하기 위한 계획을 수립해야 함;
리스크 감시
  정기적으로 리스크를 측정하고 리스크 완화 계획을 점검하며 리스크에 대한 새로운 내용이 있으면 계획을 수정해야 함;

## Slide 14: 리스크 관리 프로세스
리스크 식별
리스크 분석
리스크 계획 수립
리스크 감시
리스크 평가
리스크 회피와 비상 계획
우선순위를 매긴 리스크 목록
잠재적 리스크의 목록

## Slide 15: 리스크 식별
팀 프로세스 또는 프로젝트 관리자의 경험을 바탕으로 리스크를 식별할 수 있음.
리스크 체크리스트
  추정 리스크.
  조직 리스크.
  인력 리스크.
  요구사항 리스크.
  기술 리스크.
  도구 리스크.

## Slide 16: 여러 종류의 리스크의 예
리스크 유형 | 발생 가능한 리스크
추정 | 1. 소프트웨어 개발에 필요한 시간을 과소평가한다. 2. 오류 수정의 비율을 낮게 추정한다. 3. 소프트웨어의 규모를 작게 추정한다.
조직 | 4. 조직에 구조변화가 와서 여러 관리 조직이 프로젝트에 관여한다. 5. 조직의 재정적 문제로 인해 프로젝트 예산 축소가 불가피하다.
인력 | 6. 요구되는 기능을 가진 직원을 채용하는 것이 불가능하다. 7. 중요한 직원이 주요 시점에 아파서 일을 진행할 수 없다. 8. 직원들에게 필요한 교육이 제공되지 않는다.
요구사항 | 9. 주요한 설계 작업에 대한 재작업을 필요로 하는 요구사항에 대한 변경이 제안된다. 10. 고객들이 요구사항 변경에 대한 영향을 이해하지 못한다.
기술 | 11. 시스템에 사용되는 데이터베이스가 초당 처리하는 트랜잭션을 기대했던 것만큼 하지 못한다. 12. 재사용할 소프트웨어 컴포넌트가 결함을 포함하고 있어 사용하기 전에 수정이 필요하다.
도구 | 13. 소프트웨어 코드 생성 도구에 의해 생성되는 코드가 비효율적이다. 14. 소프트웨어 도구들이 통합된 방식으로는 함께 동작하지 않는다.

## Slide 17: 리스크 분석
식별한 리스크 각각에 대해 리스크의 발생가능성과 심각성을 측정함.
리스크의 발생가능성은 의미 없음, 낮음, 보통, 높음, 또는 매우 높음으로 구분할 수 있음.
리스크가 미치는 영향은 재앙(프로젝트의 생존을 위협), 심각함(큰 지연을 일으킬 수 있음), 견딜만함(비상계획으로 처리할 수 있는 지연 발생), 또는 중요하지 않음으로 구분할 수 있음.

## Slide 18: 리스크에 대한 분석의 예
리스크 | 발생가능성 | 영향
5. 조직의 재정적 문제로 인해 프로젝트 예산 축소가 불가피하다. | 낮음 | 재앙
6. 요구되는 기능을 가진 직원을 채용하는 것이 불가능하다. | 높음 | 재앙
7. 중요한 직원이 주요 시점에 아파서 일을 진행할 수 없다. | 보통 | 심각함
12. 재사용할 소프트웨어 컴포넌트가 결함을 포함하고 있어 사용하기 전에 수정이 필요하다. | 보통 | 심각함
9. 주요한 설계 작업에 대한 재작업을 필요로 하는 요구사항에 대한 변경이 제안된다. | 보통 | 심각함
4. 조직에 구조변화가 와서 여러 관리 조직이 프로젝트에 관여한다. | 높음 | 심각함
11. 시스템에 사용되는 데이터베이스가 초당 처리하는 트랜잭션을 기대했던 것만큼 하지 못한다. | 보통 | 심각함

## Slide 19: 리스크에 대한 분석의 예
리스크 | 발생가능성 | 영향
1. 소프트웨어 개발에 필요한 시간을 과소평가한다. | 높음 | 심각함
14. 소프트웨어 도구들이 통합된 방식으로는 함께 동작하지 않는다. | 높음 | 견딜만함
10. 고객들이 요구사항 변경에 대한 영향을 이해하지 못한다. | 보통 | 견딜만함
8. 직원들에게 필요한 교육이 제공되지 않는다. | 보통 | 견딜만함
2. 오류 수정의 비율을 낮게 추정한다. | 보통 | 견딜만함
3. 소프트웨어의 규모를 작게 추정한다. | 높음 | 견딜만함
13. 소프트웨어 코드 생성 도구에 의해 생성되는 코드가 비효율적이다. | 보통 | 중요하지 않음

## Slide 20: 리스크 계획 수립
프로젝트에 위협을 주는 주요한 리스크들을 관리하기 위한 전략을 개발함.
회피 전략
  위험이 발생할 가능성을 줄이는 것;
최소화 전략
  리스크의 영향을 줄이는 것;
비상 계획
  최악의 경우를 대비해 준비하고 그것을 다루기 위한 전략을 세워놓는 것;

## Slide 21: 만약의 문제
만약 여러 명의 엔지니어들이 동시에 아프면 어떻게 해야 할까?
경기가 침체되어 프로젝트에 대한 예산이 20% 삭감되면 어떻게 해야 할까?
오픈 소스 소프트웨어의 성능이 적당하지 않고 그 오픈 소스 소프트웨어에 대한 유일한 전문가가 그만두면 어떻게 해야 할까?
소프트웨어 컴포넌트를 공급하고 유지보수하는 기업체가 폐업하면 어떻게 해야 할까?
고객이 갱신된 요구사항을 예정대로 전달해주지 않으면 어떻게 해야 할까?

## Slide 22: 위험을 관리하기 위한 전략의 예
리스크 | 전략
조직의 재정적 문제 | 프로젝트가 조직의 비즈니스 목적을 달성하는 데 매우 중요하다는 것을 보여주고 프로젝트 예산 삭감이 비용대비 효율적이지 않은 이유를 보이는 브리핑 문서를 작성하여 상급 관리자에게 설명한다.
채용 실패 | 고객에게 잠재적 어려움과 일정 지연의 가능성을 알린다; 컴포넌트 구입에 대해 조사한다.
직원의 병 | 직원들이 더 많이 겹치도록 팀을 재구성하여 사람들이 다른 사람의 작업을 이해할 수 있도록 한다.
결함이 있는 컴포넌트 | 결함이 있는 컴포넌트를 신뢰도가 입증된 컴포넌트들로 대체한다.
요구사항 변경 | 요구사항 변경의 영향을 측정하기 위한 추적 정보를 만든다; 설계에서 정보 은닉을 최대화한다.

## Slide 23: 위험을 관리하기 위한 전략의 예
리스크 | 전략
조직 구조의 변화 | 프로젝트가 조직의 비즈니스 목적을 달성하는 데 매우 중요하다는 것을 보여주는 브리핑 문서를 작성하여 상급 관리자에게 설명한다.
데이터베이스 성능 | 보다 좋은 성능을 가진 데이터베이스의 구입 가능성에 대해 조사한다.
짧게 추정한 개발 시간 | 컴포넌트의 구입에 대해 조사한다; 자동 코드 생성기의 사용에 대해 조사한다.

## Slide 24: 리스크 감시
식별한 각각의 리스크들이 발생할 가능성이 증가 또는 감소했는지를 판단하기 위해 정기적으로 리스크들을 평가해야 함.
또한 리스크의 영향 정도가 변화했는지에 대해서도 고려해야 함.

## Slide 25: 리스크 요인
리스크 유형 | 잠재적인 요인
추정 | 합의된 일정에 맞추는 것의 실패; 보고된 결함 제거의 실패
조직 | 조직 내의 소문; 상급 관리자의 행동 결여
인력 | 직원의 낮은 도덕성; 팀 멤버간의 낮은 공조체제, 직원의 잦은 교체
요구사항 | 많은 요구사항 변경 요청; 고객의 불평
기술 | 하드웨어 또는 지원 소프트웨어의 공급 지연; 보고된 많은 기술적인 문제점들
도구 | 팀 멤버들이 도구를 사용하는 것을 싫어함; 소프트웨어 도구들에 대한 불평; 더 빠른 또는 대용량의 메모리를 가진 컴퓨터에 대한 요청 등

## Slide 26: 인간 관리

## Slide 27: 인간 관리
사람들이 조직의 가장 큰 자산임.
소프트웨어 엔지니어는 종종 훌륭한 기술적 능력을 가지고 있지만 사람들에게 동기를 부여하고 프로젝트 개발팀을 이끌어 나가는 소프트 스킬은 부족할 수 있음.

## Slide 28: 직원 관리 인자
일관성
  프로젝트팀의 모든 구성원은 비슷한 방식으로 대우를 받아야 함.
존중
  사람들은 서로 다른 능력을 갖고 있고, 관리자는 이런 차이를 존중해야 함.
참여
  사람들은 다른 사람들이 자신의 말을 경청하고 자신의 제안을 고려하고 있다고 느낄 때 효과적으로 기여를 함.
정직
  관리자는 팀에서 제대로 진행되고 있는 것과 그렇지 않은 것에 대해 항상 정직해야 함.

## Slide 29: 동기 부여하기
프로젝트 관리자는 같이 일하는 사람들이 본인들의 최상의 능력을 발휘할 수 있도록 동기를 부여해야 함.
동기부여는 사람들이 고무되어 가능한 효과적으로 일을 수행할 수 있도록 작업과 환경을 구성하는 것을 의미함.
  동기부여가 되지 않으면 사람들은 하고 있는 작업에 흥미를 덜 느낄 것임. 그들은 천천히 일하고, 실수도 더 많이 범하고, 팀 또는 조직의 커다란 목표에 기여하지 못할 것임.
격려를 해주기 위해서는 무엇이 사람들에게 동기를 부여하는가에 대해서 이해해야 함:
  기본적인 욕구 (음식, 수면);
  개인적인 욕구 (존중, 명예);
  사회적인 욕구 (무리의 일원으로 받아들여지기).

## Slide 30: 인간 욕구의 계층구조
생리적 욕구
안전 욕구
사회적 욕구
명예 욕구
자아 실현 욕구

## Slide 31: 욕구의 만족
소프트웨어 개발 조직에서 일하는 사람들은 대체로 배고프거나 목마르지 않고 환경에 의해 물리적으로 위협을 받지 않음.
사회적 욕구
  사회적 공간 제공;
  소셜 네트워크 등을 통해 격식 없는 의사소통 공간 제공.
명예 욕구
  성취에 대한 인정;
  적절한 보상.
자아 실현 욕구
  교육훈련 및 개발;
  작업에 대한 책임감.

## Slide 32: 개인에 대한 동기부여
Alice는 경보 시스템 개발 업체에서 일하는 소프트웨어 프로젝트 관리자이다. 이 기업은 따로 사는 노인과 장애인을 돕는 보조 기술 시장에 진입하기를 희망한다. Alice는 기업체의 경보 기술을 기본으로 새로운 제품을 개발할 수 있는 개발자 6명으로 구성된 팀을 이끌라고 요청받았다.
Alice가 맡은 프로젝트의 시작은 좋았다. 팀원들 사이의 좋은 작업 공조가 이루어졌고 새로운 창의적 아이디어도 개발되었다. 팀은 사용자가 휴대폰 또는 태플릿을 사용해 경보 시스템을 시작하고 제어할 수 있는 시스템을 개발하기로 결정했다. 그러나 몇 달이 지나자 Alice는 하드웨어 전문가인 Dorothy가 출근이 늦어지기 시작하고 작업 품질이 악화되고 점차 팀의 다른 멤버들과의 소통에 참여하지 않는다는 것을 알게 되었다.
Alice는 Dorothy의 개인 환경이 변화했는지 그리고 이것이 업무에 영향을 미치고 있는지를 파악하기 위해 팀의 다른 멤버들과 비공식적으로 이야기를 나누었다. 그들은 아무 것도 아는 것이 없어 Alice는 문제를 해결하고자 Dorothy와 이야기하기로 결정하였다.
Notes: Just let student’s read this. Don’t try to read it out in class. Talk around the issues discussed in the book.

## Slide 33: 개인에 대한 동기부여
Dorothy는 처음에는 문제에 대해 부인하다가 업무에 흥미를 잃었다는 사실을 털어놓았다. 그녀는 자신의 하드웨어 인터페이스 기술을 사용하고 발전시킬 것으로 기대했었다. 그러나 선택된 제품의 방향에 의해 이런 기술을 사용할 기회가 거의 없었다. 기본적으로 그녀는 경보 시스템 소프트웨어의 C 프로그래머로서 일할 뿐이었다.
업무가 도전적인 것은 인정했지만 Dorothy는 자신의 인터페이스 기술을 발전시키지 못하는 것에 대해 걱정했다. 그녀는 이 프로젝트 이후에 하드웨어 인터페이스 기술에 관련된 업무를 구하는 것이 어려울 것이라는 것을 걱정했다. 자신이 다음 프로젝트에 대해 생각하고 있다는 것을 드러내면 팀이 곤란한 상황에 빠지게 될 것을 염려해 다른 팀원과의 대화를 최소로 하는 것이 최선의 방법이라고 결정했다는 것이다.

## Slide 34: 사례 연구에 대한 분석
관리자가 문제에 대해 정리하지 않으면, 그룹의 다른 멤버들은 불만을 가지게 되고 본인들이 불공평하게 작업을 수행하고 있다고 느끼게 됨.
개인적 어려움은 사람들이 자신의 작업에 집중할 수 없도록 하므로 동기부여에 흔하게 영향을 미침. 비록 그들이 아직도 업무에 대한 책임을 지고 있다는 점을 명확히 해야 하지만, 그들에게 이런 문제들을 해결할 시간을 주고 도와주어야 함.
Alice는 Dorothy에게 더 많은 설계 자율성을 주고, 현재의 프로젝트가 끝난 후에 더 많은 기회를 가질 수 있도록 소프트웨어 공학 교육훈련 코스를 제공함.

## Slide 35: 심리적 유형
사람의 심리적 유형 또한 동기부여에 영향을 미침:
  작업-지향인: 그들이 하고 있는 일에 의해 동기를 부여받는 사람들.
  자기-지향인: 개인적인 성공과 자신에 대한 인정에 의해 주로 동기를 부여받는 사람들.
  교류-지향인: 동료들의 존재와 행동에 의해 동기를 부여받는 사람들.

## Slide 36: 심리적 유형
작업-지향인.
  소프트웨어 개발의 지적인 도전에 의해 동기를 부여받음;
자기-지향인.
  자신의 목적을 달성하는 수단으로서 소프트웨어 개발에 흥미를 가짐;
교류-지향인.
  동료들의 존재와 행동에 의해 동기를 부여받음.

## Slide 37: 동기부여 균형
개인의 동기부여는 여러 분류의 요소들로 구성되지만, 대체로 하나의 유형이 다른 것들을 압도함.
사람들은 변화할 수 있음.
예를 들면, 자신이 정당한 보상을 받지 못한다고 느끼는 기술자들은 자기-중심적이 되어 개인의 흥미를 기술적인 관심보다 앞에 두게 됨.
만약 어떤 그룹이 특별히 잘 운영된다면 자기-중심적 사람들이 점차 교류-중심적이 될 수 있음.

## Slide 38: 팀워크

## Slide 39: 팀워크
대부분의 소프트웨어 엔지니어링은 그룹 활동임
  그룹의 최상의 규모는 4에서 6명의 멤버를 갖는 것이고 절대로 12명 이상의 멤버로 구성되지 않아야 함. 그룹의 규모가 작으면, 의사소통 문제는 완화됨.
기술적인 능력, 경험, 그리고 개인적 특성이 알맞은 균형을 이루도록 그룹을 구성하는 것은 관리자의 중대한 작업임.
좋은 그룹은 단결이 잘되고 자기 그룹을 강력한 하나의 단위로 생각함.
그룹의 구성원들은 자신의 개인적 목표뿐만 아니라 그룹의 성공이라는 목표를 공유함.

## Slide 40: 단결된 그룹
단결된 그룹에서는 멤버들이 개인보다 그룹을 더 중요하게 생각함.
단결된 그룹의 장점:
  그룹은 자신의 고유한 품질 표준을 설정할 수 있음.
  구성원이 서로로부터 배우고 도움을 줌.
  지식이 공유됨.
  리팩토링과 지속적 개선이 장려됨.

## Slide 41: 그룹의 단결
경험이 많은 프로젝트 관리자인 Alice는 단합된 그룹을 만드는 것이 중요하다는 것을 알고 있다. 그녀가 속한 기업체가 새로운 제품을 개발할 때, 그녀는 제품 명세화와 설계에 모든 그룹 멤버들을 참여시키는 기회를 맞이한다. 그녀는 그들에게 그들의 가족 중 나이가 많은 분들과 가능한 기술에 대해 의논하도록 하였다. 그녀는 이런 가족 멤버들이 개발 그룹의 다른 멤버들과 만나는 것을 장려하였다.
Alice는 또한 매달 그룹의 모든 멤버들과 함께 점심 식사를 가졌다. 이런 점심 식사는 모든 팀 멤버가 비공식적으로 만나 관심 사항에 대해 이야기하고 서로를 알아갈 수 있는 기회를 제공한다. 식사에서 Alice는 조직에 대한 뉴스, 정책, 전략 등 그녀가 알고 있는 것들을 멤버들에게 이야기한다. 팀 멤버들은 진행하고 있는 작업에 대해 간단히 요약하고, 그룹은 나이 많은 가족들로부터 얻은 새로운 제품 아이디어와 같은 일반적인 주제들에 대해 이야기한다.
몇 개월에 한번 정도 Alice는 "기술 갱신"을 위해 2일짜리 그룹 ＂워크샵＂을 기획한다. 팀 멤버 각각은 관련된 기술 변화를 준비하여 발표한다. 이것은 사무실 밖에서 진행하는 회의이고 토론과 사회적 교류를 위해 많은 시간이 할당된다.
Notes: Same as before – best not to read this out. Talk around the issues after students have had 2 minutes to read it.

## Slide 42: 팀 작업에 영향을 미치는 요인
그룹의 구성원
  소프트웨어 개발은 고객과의 협상, 프로그래밍, 테스팅 그리고 문서화와 같은 다양한 활동들을 포함하므로 프로젝트 그룹을 여러 유형의 사람들을 섞어서 구성할 필요가 있음.
그룹의 조직 방식
  개개인이 각자의 최상의 능력을 발휘하고 작업들이 예상대로 완결될 수 있도록 그룹이 조직되어야 함.
기술적 그리고 관리적 소통
  그룹 멤버들 사이 그리고 소프트웨어 공학팀과 다른 프로젝트 이해당사자 사이의 좋은 소통은 필수적임.

## Slide 43: 그룹 멤버의 선택
관리자 또는 팀 리더의 의무는 단결된 그룹을 만들고 그룹이 작업을 효과적으로 함께할 수 있도록 조직하는 것임.
이 작업은 기술적인 능력과 개인의 특성 사이의 올바른 균형을 가진 그룹을 만드는 것과 관련이 있음.

## Slide 44: 팀 구성
이상적인 팀원들을 모으는 것은 불가능함
  프로젝트 예산 때문에 고임금의 직원을 고용하기 어려울 수도 있음;
  적절한 경험을 가진 직원을 고용할 수 없을 수도 있음;
업무에 꼭 맞는 사람들이 아니더라도 기업에서 가용할 수 있는 인력을 사용해야 하는 경우가 종종 있음.

## Slide 45: 그룹 구성
같은 동기부여를 가지는 직원들로 이루어진 그룹에선 문제가 발생할 수 있음
  작업-지향적: 모두가 자신의 일만 함;
  자기-지향적: 모두가 리더가 되고 싶어함;
  교류-지향적: 대화는 많으나 일이 되지 않음.
효율적인 그룹은 모든 종류의 동기부여를 가짐.
소프트웨어 엔지니어들은 보통 작업-지향적이기 때문에 이렇게 그룹을 구성하는 것은 어려울 수 있음.
교류-지향적인 사람들은 긴장을 감지하고 완화할 수 있기 때문에 매우 중요함.

## Slide 46: 그룹 구성
보조 기술 개발을 위한 그룹을 구성할 때, Alice는 상호보완적인 특성을 가진 사람들을 선택하는 것이 중요하다는 것을 인지하고 있다. 그녀는 그룹 멤버 지원자들을 인터뷰하면서 지원자가 작업-지향적인지, 자기-지향적인지, 아니면 교류-지향적인지를 판단하려고 노력했다. 그녀는 이 프로젝트가 상급 관리자에 의해 주목을 받고 어쩌면 승지의 가능성도 고려하고 있다는 측면에서 자신이 주로 자기-지향적인 유형이라고 느꼈다. 그래서 그녀는 교류-지향적인 특성을 가진 사람과 작업-지향적인 특성을 가진 사람들을 각각 한두 명씩 찾았다. 그녀가 내린 최종적인 판단은 다음과 같다:
Alice: 자기-지향적
Brian: 작업-지향적
Bob: 교류-지향적
Carol: 자기-지향적
Dorothy: 교류-지향적
Ed: 작업-지향적
Fred: 작업-지향적
Notes: Same as before – discuss the issues around this rather than reading it out.

## Slide 47: 그룹의 조직
그룹이 조직되는 방식은 그루브이 결정, 정보가 교환되는 방식, 그리고 개발 그룹과 외부의 프로젝트 이해당사자와의 상호 작용에 영향을 미침.
  중요한 조직에 대한 질문들:
    프로젝트 관리자가 그룹의 기술적 리더이어야 하는가?
    중요한 기술적 결정을 내리는 데 누가 관여해야 하는가 그리고 이런 결정은 어떻게 내려야 하는가?
    외부의 이해당사자 그리고 기업체의 상급 관리자와의 관계는 어떻게 처리할 것인가?
    같은 지역에서 근무하지 않는 구성원을 통합하는 방법은 무엇인가?
    그룹 내에서 지식을 공유하는 방법은 무엇인가?

## Slide 48: 그룹의 조직
작은 프로그래밍 그룹은 대체로 비정형적인 방식으로 조직됨.
애자일 개발 팀은 항상 비정형적 그룹임.

## Slide 49: 비정형적 그룹
그룹 전체가 수행할 작업에 대해 토의하고 능력과 경험에 따라 업무를 할당함.
경험이 많은 그룹 멤버가 시스템 구조 설계에 대한 책임을 맡을 수도 있음. 그러나 상세 설계와 구현은 특정한 업무를 할당받은 팀 멤버의 책임임.
비정형적 그룹은 특별히 대부분의 그룹 멤버들이 경험이 많고 유능할 때 매우 성공적임.

## Slide 50: 그룹 소통
그룹 멤버들 사이의 그리고 프로젝트 이해당사자와의 효과적이고 효율적인 소통은 필수적임.
그룹 멤버들은 그들의 작업 상황, 설계에 대한 결정 사항, 그리고 이전의 설계 결정에서의 변경 내용에 대한 정보를 반드시 교환해야 함.
좋은 소통은 그룹의 단결력을 강화하는 데도 도움이 됨.

## Slide 51: 그룹 소통
그룹의 크기
  그룹의 규모가 커질수록, 멤버들이 효과적으로 소통하는 것은 어려워짐
그룹의 구조
  비정형적으로 조직된 그룹의 멤버들은 정형적이고 계층적인 그룹에 속한 멤버들보다 더 효과적으로 소통함.
그룹의 구성
  동일한 성격 유형의 사람들은 충돌할 수 있고, 결과적으로 소통이 억제될 수 있음.
물리적 작업 환경
  작업장의 구조가 소통을 활발하게 하거나 저해하게 만드는 주요한 요인임
이용할 수 있는 대화 수단
  면대면, 전자우편 메시지, 공식적인 문서, 전화, 소셜 네트워크 등

## Slide 52: 키 포인트
좋은 소프트웨어 프로젝트 관리는 소프트웨어 공학 프로젝트가 원래 일정과 예산에 맞춰 인도되기 위해서 필수적임.
소프트웨어 관리는 다른 공학 분야의 관리와는 구별됨. 소프트웨어는 만질 수 없음. 프로젝트는 새롭고 혁신적일 수 있으므로, 관리를 진행할 경험을 가진 사람이 없을 수 있음. 소프트웨어 프로세스는 전통적인 공학 프로세스만큼 성숙되어있지 않음.
리스크 관리는 주요한 프로젝트 리스크를 식별하고 리스크가 발생할 가능성과 발생했을 때 영향의 결과를 평가하는 것을 포함함. 리스크를 회피하고, 만약 발생하면 리스크를 관리하고 다루는 계획을 수립해야 함.

## Slide 53: 키 포인트
인간 관리는 프로젝트에 적당한 사람을 선발하고 팀을 조직하고 가능한 생산적이 되도록 작업 환경을 구성하는 것을 포함함.
사람들은 다른 사람과의 교류를 통해, 관리자와 동료들의 인정에 의해, 그리고 개인의 발전을 위한 기회를 갖는 것에 의해 동기를 부여받음.
소프트웨어 개발 그룹은 소규모이고 단결력이 높아야 함. 그룹의 효용성에 영향을 미치는 주요 요인들은 그룹의 구성원, 그룹의 조직 방식, 그리고 그룹 멤버 사이의 소통임.
그룹 내에서의 소통은 그룹 멤버들의 상황, 그룹의 크기, 그룹의 성별 구성, 특성, 그리고 대화 방식과 같은 요인들에 의해 영향을 받음.