## Slide 1: Chapter 23 – 프로젝트 계획 수립

## Slide 2: 학습내용
소프트웨어 가격 책정
계획 주도 개발
프로젝트 일정관리
애자일 계획 수립
추정 기법
COCOMO 비용 산정 모델

## Slide 3: 프로젝트 계획 수립
관리자는 작업을 작은 작업들로 나누고, 그것들을 프로젝트 팀 멤버들에게 할당하고, 발생할 수도 있는 문제들을 예측하고, 그리고 이 문제들에 대한 잠정적인 해결책을 준비해야 함.
프로젝트의 시작에서 생성되어 프로젝트가 진행되면서 수정되는 프로젝트 계획은 작업이 진행될 방법을 보이고 프로젝트의 진척사항을 평가하기 위해 사용됨.

## Slide 4: 계획 수립 단계
제안 단계는 소프트웨어 시스템을 개발하는 또는 공급하는 계약을 수주하기 위해 응찰할 때임.
프로젝트 시작 단계 동안, 누가 프로젝트에서 작업할 것인지, 프로젝트를 어떻게 작업들로 나눌 것인지, 자원을 어떻게 할당할 것인지 등에 대한 계획을 수립해야 함.
프로젝트 내내 주기적으로, 소프트웨어와 그것의 개발에 관한 새로운 정보를 반영하기 위해 계획을 수정해야 함.

## Slide 5: 제안 단계
제안 단계에서는 개발하려는 소프트웨어에 대한 완전한 요구사항을 가지고 있지 않음.
계약을 위해 응찰할 때, 시스템 개발을 위해 고객에게 제안할 가격을 계산해야 함.
인건비, 하드웨어 유지보수와 소프트웨어 지원을 포함한 하드웨어와 소프트웨어 비용, 여비와 교육훈련 비용 등이 고려됨.

## Slide 6: 프로젝트 시작 단계
이 단계에서는 시스템에 대한 요구사항을 더 많이 알아야 함.
프로젝트 인원 구성과 예산 편성에 대한 결정을 도울 수 있도록 충분히 상세하게 프로젝트 계획을 수립해야 함.
프로젝트 모니터링 방법들도 정의해야 함.
애자일 방법이 사용되더라도 프로젝트 시작 계획은 여전히 필요함

## Slide 7: 개발 단계
프로젝트가 진행되고 소프트웨어와 개발에 대한 이해가 깊어지면서 프로젝트 계획도 주기적으로 수정되어야 함.

## Slide 8: 소프트웨어 가격 책정

## Slide 9: 소프트웨어 가격 책정
프로젝트를 완수하기 위한 비용들의 추정치를 작성해야 함.
  인건비, 하드웨어, 소프트웨어, 여비, 교육훈련 비용 등.
프로젝트 비용과 고객에게 언급하는 가격과의 관계는 단순하지 않음.
조직의 경제적, 정치적 그리고 비즈니스 사항들을 폭넓게 고려해야 함.

## Slide 10: 소프트웨어 가격에 영향을 미치는 요인들
요인 | 설명
계약 조건 | 어떤 고객은 개발자들이 소스 코드에 대한 소유권을 보유하고 그것을 다른 프로젝트에 재사용하는 것을 허용하고 싶을 수도 있다. 그러면 책정되는 가격은 개발자에 대한 소스 코드의 가치를 반영하여 낮아질 수 있다.
비용 추정의 불확실성 | 어떤 조직이 자신의 비용 추정에 대해 확신하지 못한다면, 비상 상황에 대비하여 정상적인 이윤보다 많게 가격을 책정할 수도 있다.
재정 건전성 | 재정적 문제를 가진 기업들은 계약을 수주하기 위해 가격을 낮게 책정할 수 있다. 폐업하는 것보다는 적은 이윤을 내는 것이 더 좋다. 어려운 경제 상황에서는 현금 유동성이 이윤보다 더 중요하다.

## Slide 11: 소프트웨어 가격에 영향을 미치는 요인들
요인 | 설명
시장 기회 | 개발 조직은 소프트웨어 시장의 새로운 영역에 진입하기 위해 가격을 낮게 책정할 수 있다. 한 프로젝트에서 낮은 이윤을 수용하는 것은 나중에 더 많은 이윤에 대한 기회를 조직에게 제공할 수 있다. 얻어진 경험들도 새로운 제품들을 개발하는 데 도움을 줄 수 있다.
요구사항 변동성 | 요구사항이 변경될 것 같으면, 조직은 계약을 수주하기 위해 가격을 낮출 것이다. 계약을 수주한 이후에는, 요구사항 변경에 대해 높은 가격을 부과할 수 있다.

## Slide 12: 합의에 의한 가격 결정
고객이 지불할 것으로 예상되는 가격을 근거로 하여 계약에 입찰함.
제안서를 근거로 합의를 하고, 상세한 프로젝트 명세서를 확정하기 위해 고객과 공급자 사이에 협상이 진행됨. 이 명세서는 합의된 비용에 의해 제약을 받음.

## Slide 13: 계획 주도 개발

## Slide 14: 계획 주도 개발
계획 주도 또는 계획 기반 개발은 개발 프로세스가 상세하게 계획된 소프트웨어 공학 접근법임.
  계획 주도 개발은 소프트웨어 공학 관리 기법을 기반으로 하고 대형 소프트웨어 개발 프로젝트들의 “전통적인” 방식으로 생각될 수 있음.
프로젝트 계획은 수행될 작업들, 그것들을 담당할 사람들, 개발 일정, 그리고 작업 산출물들을 기록하여 만들어짐.
관리자들은 프로젝트 의사 결정을 지원하고 진척사항을 측정하는 수단으로 계획을 사용함.

## Slide 15: 계획 주도 개발의 장단점
계획 주도 개발을 옹호하는 사람들은 초기의 계획 수립이 조직의 이슈들(직원의 이용 가능성, 다른 프로젝트 등)을 고려할 수 있게 한다고 주장함. 잠재적인 문제들과 종속성들이 프로젝트가 진행 중일 때가 아닌 프로젝트가 시작하기 전에 발견됨.
계획 주도 개발의 문제점은 소프트웨어가 개발되고 사용되는 환경에 대한 변화 때문에 초기의 결정들이 갱신되어야 한다는 것임.

## Slide 16: 프로젝트 계획
계획 주도 개발 프로젝트에서, 프로젝트 계획은 작업을 수행하기 위해 프로젝트에서 이용 가능한 자원들, 작업 분할, 그리고 일정을 정리함.
계획의 내용
  소개
  프로젝트 조직
  리스크 분석
  하드웨어와 소프트웨어 자원 요구사항
  작업 분할
  프로젝트 일정
  모니터링과 보고 기법

## Slide 17: 부가적인 프로젝트 계획들
계획 | 설명
형상 관리 계획 | 사용되는 형상 관리 절차와 구조들을 서술한다.
배치 계획 | 소프트웨어 그리고 연관된 하드웨어(필요하다면)를 고객의 환경에 배치할 방법을 서술한다. 이것은 기존 시스템으로부터 데이터를 이전하는 것에 대한 계획을 포함해야 한다.
유지보수 계획 | 유지보수 요구사항, 비용, 그리고 노력을 예측한다.
품질 계획 | 프로젝트에서 사용될 품질 절차와 표준들을 서술한다.
검증 계획 | 시스템 검증을 위해 사용될 접근법, 자원들, 그리고 일정을 서술한다.

## Slide 18: 계획 수립 프로세스
프로젝트 계획 수립은 프로젝트 시동 단계에서 최초의 프로젝트 계획을 만들 때 시작하는 반복적인 프로세스임.
계획 변경은 필연적임.
  프로젝트 동안 시스템과 프로젝트팀에 대한 더 많은 정보가 점점 이용 가능하게 됨에 따라, 요구사항, 일정, 그리고 리스크 변경들을 반영하기 위해 정기적으로 계획을 갱신해야 함.
  비즈니스 목표를 변경하는 것은 프로젝트 계획에 대한 변경으로 이끌게 됨. 비즈니스 목표가 변하면, 모든 프로젝트에 영향을 줄 수 있고 계획을 다시 수립해야 할 수도 있음.

## Slide 19: 프로젝트 계획 수립 프로세스
제한조건 식별
리스크 식별
이정표 및 산출물 정의
<<시스템>>
프로젝트 플래너
프로젝트 일정 정의
사소한 문제와 일정 지연
작업 수행
계획 대비 진도 모니터링
미완료
프로젝트 완료
문제 없음
심각한 문제
리스크 완화 활동 개시
프로젝트 재계획

## Slide 20: 계획 가정
프로젝트 계획을 정의할 때에는 낙천적이 아닌 현실적인 가정을 해야 함.
프로젝트 동안 어떤 문제들이 항상 발생하고, 이것들이 프로젝트 지연으로 이끔.
그러므로 초기의 가정과 일정은 비관적이어야 하고 예상치 않은 문제들을 고려해야 함.
계획에 비상 계획을 포함하여 뭔가가 잘못되더라도 인도 일정이 심각하게 지장을 받지 않도록 해야 함.

## Slide 21: 리스크 완화
개발 작업에 상당한 지연이 일어나게 할 수도 있는 심각한 문제가 있다면, 프로젝트 실패 리스크들을 줄이기 위해 리스크 완화 행동들을 시행할 필요가 있음.
이런 행동들과 함께, 프로젝트에 대한 계획도 다시 수립해야 함.
이것은 프로젝트 제한조건들과 산출물들에 대한 고객과의 재협상을 포함할 수도 있음. 작업이 완결되어야 하는 때에 대한 새로운 일정 또한 수립되어야 하고 고객과 합의를 해야 함.

## Slide 22: 프로젝트 일정관리

## Slide 23: 프로젝트 일정관리
프로젝트 일정관리는 프로젝트 내용을 분리된 작업들로 조직할 방법, 각각의 작업들이 실행되는 시점, 그리고 실행할 방법을 결정하는 프로세스임.
각각의 작업을 완료하는데 필요한 시간과 노력을 추정하고, 식별된 작업을 수행할 인원을 제안함.
또한 각각의 작업을 완료하는 데 필요한 하드웨어와 소프트웨어 자원들도 추정해야 함.

## Slide 24: 프로젝트 일정관리 활동
프로젝트를 작업들로 나누고 각각의 작업을 완료하는 데 필요한 시간과 자원을 추정함.
작업능력이 최적으로 사용되도록 작업을 병행하여 조직함.
작업들 사이에 불필요한 종속성이 생기지 않도록 작업을 편성해야 함.
프로젝트 관리자의 직관과 경험에 의존함.

## Slide 25: 프로젝트 일정관리 프로세스
활동 식별
소프트웨어 요구사항과 설계 정보
활동 간의 종속성 식별
활동에 필요한 자원 추정
활동에 인원 할당
프로젝트 차트 생성
프로젝트 일정을 기술한 바 차트

## Slide 26: 일정 문제
문제의 어려움과 해결책을 개발하는 비용을 추정하는 것은 어려움.
생산성은 작업에 할당된 인원에 비례하지 않음.
소통 오버헤드 때문에 늦은 프로젝트에 인원을 더하면 더 늦어짐.
예상하지 못한 일은 항상 일어남. 항상 비상 계획을 세워야 함.

## Slide 27: 일정 표현
읽고 이해하기 쉬운 프로젝트 일정의 그래픽 시각화가 널리 사용됨.
프로젝트가 어떻게 각각의 작업으로 분할되는지 보여줌. 작업은 너무 작으면 안됨. 1주에서 2주 정도를 할당하는 것이 적절함.
달력 기반
  바 차트는 각각의 액티비티에 책임을 지고 있는 사람, 예상되는 경과 시간, 그리고 액티비티들의 시작과 종료 시간을 보여줌.
액티비티 네트워크
  프로젝트를 구성하는 여러 액티비티들 사이의 종속성을 보여줌.

## Slide 28: 프로젝트 액티비티
프로젝트 액티비티들은 기본적인 계획 수립 요소임. 각각의 액티비티는 다음과 같은 것을 가짐:
  일 또는 월로 표현되는 소요시간,
  작업을 완료하기 위한 인-시 또는 인-월로 나타내는 노력 추정치,
  액티비티가 완료되어야 하는 마감일,
  정의된 종료점. 이것은 문서, 검토 회의의 개최, 모든 테스트의 성공적인 수행 등일 수 있음.

## Slide 29: 이정표와 산출물
이정표는 작업의 진도가 검토될 수 있는 프로젝트 단계의 논리적 끝을 의미함.
일부 액티비티들은 프로젝트 산출물(소프트웨어 고객에게 인도되는 결과물)을 생성함.

## Slide 30: 작업, 소요시간 그리고 종속성
작업 | 노력 (인-일) | 소요시간 (일) | 종속성
T1 | 15 | 10 | 
T2 | 8 | 15 | 
T3 | 20 | 15 | T1 (M1)
T4 | 5 | 10 | 
T5 | 5 | 10 | T2, T4 (M3)
T6 | 10 | 5 | T1, T2 (M4)
T7 | 25 | 20 | T1 (M1)
T8 | 75 | 25 | T4 (M2)
T9 | 10 | 15 | T3, T6 (M5)
T10 | 20 | 15 | T7, T8 (M6)
T11 | 10 | 10 | T9 (M7)
T12 | 20 | 10 | T10, T11 (M8)

## Slide 31: 액티비티 바 차트

## Slide 32: 직원 할당 차트

## Slide 33: 애자일 계획 수립

## Slide 34: 애자일 계획 수립
소프트웨어 개발의 애자일 방법은 소프트웨어가 증분 단위로 개발되고 고객에게 인도되는 반복적인 접근법임.
계획 주도 접근법과는 다르게, 이 증분들의 기능은 미리 계획되지 않고 개발 중에 결정됨.
  증분에 무엇을 포함할 것인가에 대한 결정은 진척사항과 고객의 우선순위에 의존함.
고객의 우선순위와 요구사항들이 변하기 때문에, 이런 변경들을 수용할 수 있는 유연한 계획을 수립하자는 것이 의미를 가짐.

## Slide 35: 애자일 계획 수립 단계
릴리스 계획 수립: 여러 개월 앞을 내다보고 시스템의 릴리스에 포함되어야 하는 기능들에 대한 결정을 함.
반복 계획 수립: 단기 전망을 가지고 시스템의 다음 증분에 대한 계획 수립에 집중함. 이것은 대개 팀의 2에서 4주간의 작업을 나타냄.

## Slide 36: 애자일 계획 수립 접근법
스크럼 접근법
프로젝트의 남은 작업과 수행된 작업에 대한 일일 검토를 근거로 함
계획 수립 게임
  익스트림 프로그래밍의 일부분으로 개발됨
  사용자 스토리에 의존함

## Slide 37: 스토리 기반 계획 수립
계획 수립 게임의 기본은 최종 시스템에 포함되는 모든 기능들을 다루는 사용자 스토리들의 집합임.
팀 멤버들은 스토리들을 읽고, 토의하고, 스토리를 구현하는 데 걸리는 시간을 생각하여 이를 바탕으로 스토리들의 순위를 매김.
스토리들의 순위를 매기기 위해 개념적 노력 점수를 부여할 수 있음.
속도는 팀이 하루에 구현한 노력 점수들의 수임.
일단 속도 추정치를 가지면, 시스템을 구현하기 위한 총 노력을 인-일 단위로 계산할 수 있음.

## Slide 38: 계획 수립 게임
스토리 식별
초기 추정
릴리스 계획 수립
반복 계획 수립
작업 계획 수립

## Slide 39: 릴리스와 반복 계획 수립
릴리스 계획 수립은 시스템의 한 릴리스에서 구현될 기능들과 스토리들이 구현되어야 하는 순서를 반영하여 스토리들을 선택하고 개량하는 것을 포함함.
동작하는 시스템을 인도하기 위한 시간(대체로 2 또는 3주)과 팀의 속도를 반영하여 여러 스토리들과 함께, 그 반복동안 구현될 스토리들이 선택됨.
속도는 시스템의 다음 버전의 계획 수립에서 사용됨.

## Slide 40: 작업 할당
각각의 개발 반복의 시작에는 개발자들이 스토리들을 개발 작업으로 분할하는 작업 계획 수립 단계가 있음.
  하나의 개발 작업은 4–16시간 정도 소요되어야 함.
  그 반복에 있는 모든 스토리들을 구현하기 위해 반드시 완료되어야 하는 모든 작업들이 나열됨.
  개별 개발자들이 그들이 구현할 특정한 작업들을 신청함.
이 접근법의 이점:
  전체 팀은 하나의 반복에서 완료되어야 하는 작업들에 대한 전체적인 윤곽을 얻음.
  개별 개발자들이 구현할 작업들을 선택함.

## Slide 41: 소프트웨어 인도
각각의 프로젝트 반복이 끝날 때에 소프트웨어 증분이 항상 인도된다는 장점을 가짐.
증분에 포함된 기능이 허락된 시간 이내에 완료될 수 없다면, 작업의 범위는 줄어듦.
인도 일정은 결코 연장되지 않음.

## Slide 42: 애자일 계획 수립의 어려움
애자일 계획 수립은 고객 참여와 이용가능성에 의존함.
고객 대표들이 때때로 다른 중요한 작업이 있고 계획 수립 게임에 이용 가능하지 않을 수 있기 때문에 이런 참여를 준비하기 어려울 수 있음.
게다가, 일부 고객들은 전통적인 프로젝트 계획에 더 익숙할 수 있고, 애자일 계획 수립 프로세스에 참여하는 것을 어렵게 느낄 수 있음.

## Slide 43: 애자일 계획 수립의 어려움
애자일 계획 수립은 구현될 스토리들을 같이 모으고 토의할 수 있는 작고 안정적인 개발팀에서는 잘 작동함.
그러나 팀이 대규모이고 지리적으로 흩어져 있거나 똔느 팀 멤버가 빈번하게 변하는 경우는, 애자일 프로젝트 관리에서 필수적인 협력적 계획 수립에 모두가 참여하는 것이 실질적으로 불가능함.

## Slide 44: 추정 기법

## Slide 45: 추정 기법
조직은 소프트웨어 노력과 비용 추정치를 만들 필요가 있음. 다음과 같은 두 종류의 기법들이 추정치를 구하기 위해 사용될 수 있음:
  경험 기반 기법: 미래의 노력 요구사항에 대한 추정은 관리자의 과거 프로젝트 경험과 애플리케이션 도메인을 근거로 함. 본질적으로, 관리자는 노력 요구사항이 미래에 어떻게 될 것일까에 대한 정보에 근거한 판단을 함.
  알고리즘 비용 모델: 이 접근법에서는, 프로젝트 노력을 계산하기 위해 크기와 같은 제품 속성의 추정치, 프로세스 특성 그리고 참여한 직원들의 경험을 근거로 하는 공식적 접근법이 사용됨.

## Slide 46: 추정 불확실성
타당성 조사
요구분석
설계
구현
인도

## Slide 47: 경험 기반 기법
경험 기반 기법은 과거 프로젝트들에 대한 관리자의 경험 그리고 이 프로젝트들에서 소프트웨어 개발에 관련된 활동들을 위해 투입된 실제 노력에 의존함.
전형적으로 프로젝트에서 생성되는 산출물들과 개발될 여러 소프트웨어 컴포넌트들 또는 시스템들을 식별함.
이것들을 스프레드시트로 문서화하고, 개별적으로 추정하고, 필요한 총 노력을 계산함.
노력 추정에 일련의 그룹이 참여하고, 그룹의 각 멤버에게 자신들의 추정치를 설명할 것을 요청하는 것은 대체로 도움이 됨.

## Slide 48: 경험 기반 기법의 어려움
경험 기반 기법의 어려움은 새로운 소프트웨어 프로젝트가 이전 프로젝트들과 공통적인 것을 많이 갖지 않았을 때임.
소프트웨어 개발은 매우 빨리 변화하고, 프로젝트는 종종 웹 서비스, 애플리케이션 시스템 설정, 또는 HTML5와 같이 익숙하지 않은 기법들을 사용할 것임.
이런 기법들을 가지고 작업하지 않았다면, 이전의 경험은 필요한 노력을 추정하는데 도움이 되지 않을 것이고, 정확한 비용과 일정 추정치들을 생성하는 것을 더 어렵게 할 수도 있음.

## Slide 49: 알고리즘 비용 산정 모델
알고리즘 비용 산정 모델은 프로젝트 비용을 예측하기 위해 수학적 공식을 사용함:
  Effort = A x SizeB x M
  A: 상수인자, 개별 조직의 특성과 개발되는 소프트웨어의 종류에 의존함
  Size: 소프트웨어의 코드 크기 또는 기능 점수 또는 애플리케이션 점수
  B: 소프트웨어의 복잡도를 나타냄
  M: 소프트웨어 확실성 요구사항과 같은 프로세스, 제품과 개발 속성들, 그리고 개발팀의 경험을 고려한 인자

## Slide 50: 추정 정확도
최종 프로그램의 크기는 추정치가 요구되는 때에는 아직 정해지지 않을 수도 있는 설계 결정들에 의존함.
최종 크기에 영향을 주는 요소들
  재사용된 시스템과 컴포넌트;
  프로그래밍 언어;
  시스템의 분산.
B와 M에 영향을 미치는 복잡도와 프로세스 인자들의 추정치가 주관적임.

## Slide 51: 알고리즘 비용 모델의 효율성
알고리즘 비용 모델은 시스템을 개발하기 위해 요구되는 노력을 추정하기 위한 체계적인 방법임. 그러나 이런 모델들은 복잡하고 사용하기 어려움.
많은 속성들 그리고 그것들의 값을 추정하는 데 상당한 불확실성의 여지가 있음.
이런 복잡도는 알고리즘 비용 모델의 실제 적용은 대체로 국방과 항공 시스템 공학에서 작업하는 상태덕으로 소수의 대형 기업들로 제한된다는 것을 의미함.

## Slide 52: COCOMO 비용 산정 모델

## Slide 53: COCOMO 비용 산정 모델
이 경험적 모델은 다른 크기들을 갖는 많은 수의 소프트웨어 프로젝트들로부터 데이터를 수집하여 유도됨.
COCOMO 2 모델은 동적 언어들을 사용한 신속한 소프트웨어 개발, 재사용을 이용한 개발, 그리고 데이터베이스 프로그래밍과 같은 소프트웨어 개발에 대한 현대적 접근법들을 고려함.

## Slide 54: COCOMO 2 모델
COCOMO 2는 더 자세한 추정치를 생성하는 여러 서브모델들을 포함함.
COCOMO 2의 서브모델들:
  애플리케이션 결합 모델: 이 모델은 재사용 가능한 컴포넌트들, 스크립팅, 또는 데이터베이스 프로그래밍으로부터 생성되는 시스템을 개발하기 위해서 요구되는 노력을 구하기 위해 사용됨.
  초기 설계 모델: 이 모델은 요구사항들이 도출된 이후 시스템 설계의 초기 단계 동안에 사용됨.
  재사용 모델: 이 모델은 재사용 가능한 컴포넌트들 그리고/또는 자동으로 생성된 프로그램 코드를 통합하기 위해서 요구되는 노력을 계산하기 위해 사용됨.
  포스트 아키텍처 모델: 일단 시스템 아키텍처가 설계되면, 소프트웨어 크기에 대해 더 정확한 추정치를 구할 수 있음.

## Slide 55: COCOMO 비용 산정 모델
애플리케이션 점수
기반
기반
기반
기반
사용
사용
사용
사용
애플리케이션 결합 모델
동적 언어, DB 프로그래밍 등을 이용하여 개발된 시스템
기능 점수
재사용되거나 생성된 라인 수
소스 코드의 라인 수
초기 설계 모델
재사용 모델
포스트 아키텍처 모델
시스템 요구사항과 설계 옵션에 기반을 둔 초기 비용 추정
재사용 가능한 컴포넌트 혹은 자동적으로 생성되는 코드를 통합하는 비용 추정
시스템 설계 명세서에 기반을 둔 개발 비용 추정

## Slide 56: 애플리케이션 결합 모델
프로토타이핑 프로젝트와 기존의 컴포넌트들을 결합하여 소프트웨어를 개발하는 프로젝트를 지원함.
애플리케이션 점수 생산성의 표준 추정치로 나누어지는, 가중치를 갖는 애플리케이션 포인트들의 추정치를 기초로 함.
공식
  PM = ( NAP x (1 - %reuse/100 ) ) / PROD
  PM: 노력 추정치
  NAP: 인도되는 시스템에 있는 총 애플리케이션 점수
  %reuse: 개발에서 재사용되는 코드들의 양에 대한 추정치
  PROD: 애플리케이션 점수 생산성

## Slide 57: 애플리케이션 점수 생산성
개발자들의 경험과 능력 | 매우 낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 | 매우 높음
ICASE 성숙도와 능력 | 매우 낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 | 매우 높음
PROD (NAP/월) | 4 | 7 | 13 | 25 | 50

## Slide 58: 초기 설계 모델
프로젝트의 초기 단계 동안에 사용될 수 있음.
알고리즘 모델에 대한 대표 공식을 근거로 함.
PM = A x SizeB x M
  M = PERS x RCPX x RUSE x PDIF x PREX x FCIL x SCED;
  A = 2.94로 제안됨,
  Size: KSLOC 단위(소스 코드의 천라인 단위의 수),
  B: 프로젝트의 독창성, 개발 융통성, 사용하는 리스크 해결 프로세스, 개발팀의 단결 정도, 조직의 프로세스 성숙도 수준에 의존하여 1.1에서 1.24까지 변할 수 있음.

## Slide 59: 승수
승수는 추정치를 증가 또는 감소시키는 7개의 프로젝트와 프로세스 속성들을 근거로 함.
  PERS – 개인의 능력;
  PREX – 개인의 경험;
  RCPX – 제품 신뢰도와 복잡도;
  RUSE – 요구되는 재사용;
  PDIF – 플랫폼 난이도;
  SCED – 일정;
  FCIL – 지원 설비들.

## Slide 60: 재사용 모델
재사용 가능한 코드 또는 생성된 코드를 통합하기 위해서 요구되는 노력을 추정하기 위해 사용됨.
두 종류의 재사용되는 코드를 고려함:
  블랙박스 코드는 코드에 대한 이해없이 또는 코드를 수정하지 않고 재사용될 수 있는 코드임.
  화이트박스 코드는 새로운 코드 또는 다른 재사용되는 컴포넌트들과 통합하기 위해 수정되어야 하는 재사용 가능 코드임.

## Slide 61: 재사용 모델 추정 1
생성된 코드에 대해:
PM = (ASLOC * AT/100)/ATPROD
  ASLOC: 생성된 코드 라인 수
  AT: 자동적으로 생성된 코드의 백분율
  ATPROD: 이 코드를 통합하는 엔지니어의 생산성

## Slide 62: 재사용 모델 추정 2
코드가 이해되고 통합되어야 하는 경우:
ESLOC = ASLOC * (1-AT/100) * AAM.
  ASLOC과 AT는 전과 같음.
  AAM: 컴포넌트를 재사용하기 위해 요구되는 추가적인 노력을 반영하는 변형 조정 승수.

## Slide 63: 포스트 아키텍처 모델
전체 노력 수정치는 7개 속성들이 아니라 제품, 프로세스, 그리고 조직의 속성들에 대한 17개의 광범위한 집합을 사용함.
코드 크기 추정:
  개발되어야 하는 새로운 코드 라인의 총 수에 대한 추정치;
  재사용 모델을 사용하여 계산된 동등한 소스 코드 라인 수에 근거한 재사용 비용들에 대한 추정치;
  시스템 요구사항에 대한 변경으로 변경될 것 같은 코드의 라인 수에 대한 추정치.

## Slide 64: 지수
지수 B의 값은 5개 인자들을 기초로 함. 이 인자들은 0부터 5까지의 범위를 가지며, 등급들을 더하고, 100으로 나누고, 결과에 1.01을 더함.
어떤 조직이 이전의 경험이 거의 없는 분야의 프로젝트를 책임지고 있다고 가정하자. 프로젝트 고객은 사용되는 프로세스에 대해 정의하지 않았고 프로젝트 일정에 중대한 리스크 분석을 위한 시간을 허용하지 않았음.
  선행성: 등급 낮음(4)
  개발 융통성: 등급 매우 높음(1)
  아키텍처/리스크 해결: 등급 매우 낮음(5)
  팀 단결 정도: 등급 보통(3)
  프로세스 성숙도: 등급 보통(3)
B의 조정된 값은 1.17임.

## Slide 65: 포스트 아키텍처 모델의 지수 계산에 사용되는 범위 인자들
범위 인자 | 설명
아키텍처/리스크 해결 | 수행되는 리스크 분석 정도를 반영한다. 매우 낮음은 분석이 거의 없는 것을 의미한다; 아주 높음은 완전하고 철저한 분석을 의미한다.
개발 융통성 | 개발 프로세스의 융통성 정도를 반영한다. 매우 낮음은 미리 정해진 프로세스를 의미한다; 아주 높음은 고객이 일반적인 목표만을 설정한 것을 의미한다.
선행성 | 이런 유형의 프로젝트에 대한 조직의 과거 경험을 반영한다. 매우 낮음은 과거 경험이 전혀 없음을 의미한다; 아주 높음은 조직이 이런 응용분야에 완전히 익숙하다는 것을 의미한다.
팀 단합 정도 | 개발 팀이 서로를 얼마나 잘 알고 있고 함께 일한 정도를 반영한다. 매우 낮음은 소통이 매우 어렵다는 것을 의미한다; 아주 높음은 소통에 아무런 문제가 없는 잘 통합되고 효과적인 팀을 의미한다.
프로세스 성숙도 | 조직의 프로세스 성숙도를 반영한다. 이 값의 계산은 CMM 성숙도 설문지에 의존하지만, 추정치는 5에서 CMM 성숙도 레벨을 빼면 구할 수 있다.

## Slide 66: 노력 추정치에 대한 비용 드라이버들의 영향
지수 값 | 1.17
시스템 크기(재사용과 요구사항 변동성에 대한 인자들을 포함) | 128 KLOC
비용 드라이버를 사용하지 않은 초기의 COCOMO 추정치 | 730 인-월
신뢰도 | 매우 높음, 승수 = 1.39
복잡도 | 매우 높음, 승수 = 1.3
메모리 제약 | 높음, 승수 = 1.21
도구 사용 | 낮음, 승수 = 1.29
일정 | 빨라짐, 승수 = 1.29
조정된 COCOMO 추정치 | 2,306 인-월

## Slide 67: 노력 추정치에 대한 비용 드라이버들의 영향
지수 값 | 1.17
신뢰도 | 매우 낮음, 승수 = 0.75
복잡도 | 매우 낮음, 승수 = 0.75
메모리 제약 | 없음, 승수 = 1
도구 사용 | 매우 높음, 승수 = 0.72
일정 | 보통, 승수 = 1
조정된 COCOMO 추정치 | 295 인-월

## Slide 68: 프로젝트 소요시간과 인원배정
프로젝트 관리자는 소프트웨어를 개발할 때까지 소요되는 기간과 직원들이 소프트웨어 작업을 위해 필요할 때도 반드시 추정해야 함.
COCOMO 모델은 프로젝트를 완료하기 위해 필요한 시간을 추정할 수 있는 공식을 포함함.
  TDEV = 3 x (PM)(0.33+0.2*(B-1.01))
  PM: COCOMO 모델에 의해 계산되는 노력
  B: 복잡도 관련 지수
필요한 시간은 일하는 사람의 수와는 무관함.

## Slide 69: 인원 관리
프로젝트에서 작업하는 사람들의 수와 프로젝트 인도 일정 사이에는 복잡한 관계가 있음.
프로젝트에 사람을 추가로 투입하면 기존 팀 멤버들의 생산성은 감소함.
개발팀의 규모가 크면, 프로젝트에 많은 인원을 추가로 투입하는 것은 전체 생산성에 대한 효과 때문에 때때로 개발 일정을 앞당기는 것이 아니라 지연시킴.
프로젝트 인원의 급격한 증가는 프로젝트 일정 차질과 관련이 있다는 것이 알려져 있음.

## Slide 70: 키 포인트
시스템에 부과되는 가격은 그것의 추정된 개발 비용과 개발 기업에서 요구되는 이윤에만 의존하는 것은 아님. 조직적 요인은 증가되는 리스크를 보상하기 위해 가격이 올라갈 수도 있고 경쟁력을 얻기 위해 내려갈 수도 있다는 것을 의미함.
소프트웨어는 종종 계약을 수주하기 위해 가격이 책정되고, 그 다음에 시스템의 기능이 추정되는 가격에 맞추기 위해 조정됨.
계획 주도 개발은 프로젝트 액티비티, 계획되는 노력, 액티비티 일정, 그리고 각각의 액티비티에 책임을 지는 사람들을 정의한 완전한 프로젝트 계획 중심으로 구조화됨.

## Slide 71: 키 포인트
프로젝트 일정관리는 프로젝트 계획의 부분들에 대한 다양한 그래픽 표현물의 생성을 포함함. 액티비티 소요시간과 직원 시각표들을 보여주는 바 차트가 가장 흔하게 사용되는 일정 표현방법임.
프로젝트 이정표는 하나의 액티비티 혹은 액티비티 집합의 예측 가능한 결과물임. 각각의 이정표에서, 진척사항에 대한 공식적인 보고가 관리자에게 제시되어야 함. 산출물은 프로젝트 고객에게 인도되는 작업 제품임.
애자일 계획 수립 게임은 프로젝트 계획 수립에 전체 팀이 포함됨. 계획은 점진적으로 개발되고, 만약 문제가 발생하면, 증분의 인도를 연기하는 것 대신에 소프트웨어 기능을 축소하도록 계획이 조정됨.

## Slide 72: 키 포인트
소프트웨어에 대한 추정 기법은 관리자가 요구되는 노력을 판단하는 경험 기반 방법 또는 요구되는 인력을 다른 추정된 프로젝트 매개변수들로부터 계산하는 알고리즘 방법일 수 있음.
COCOMO II 비용 모델은 비용 추정치를 만들어낼 때 프로젝트, 제품, 하드웨어 그리고 개인의 속성들을 고려하는 성숙한 알고리즘 비용 모델임.